|  | Приложение к постановлению администрации муниципального образования Белореченский район от ____________ № ______ «Приложение УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации муниципального образования Белореченский район от 18.11.2014 № 2485 (в редакции постановления администрации муниципального образования Белореченский район от ____________ № _____) |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ

РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ»

ПАСПОРТ

муниципальной целевой программы

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

| Координатор муниципальной программы | # Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Белореченский район |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координаторы подпрограмм | Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Белореченский район |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Белореченский район |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | «Развитие малых форм хозяйствования на селе»; «предупреждение возникновения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций». |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы | Не предусмотрены программой |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение продовольственной безопасности района по основным продуктам питания; обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей АПК; Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства; Регулирование численности животных без владельцев; Предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части сбора, доставки биологических отходов, содержания и эксплуатации в поселениях мест захоронения биологических отходов (биотермических ям) |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | стимулирование увеличения производства основных видов сельскохозяйственной продукции; поддержка малых форм хозяйствования в АПК; предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, защита населения от болезней, общих для человека и животных |  |  |  |  |  |
| Увязка со стратегическими целями Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Белореченский район <1> |  |  |  |  |  |  |
| Перечень целевых показателей государственной программы | Производство продукции сельского хозяйства в малых формах хозяйствования (в сопоставимых ценах); Производство продукции растениеводства в малых формах хозяйствования (в сопоставимых ценах); Индекс производства продукции животноводства в малых формах хозяйствования (в сопоставимых ценах); Регулирование численности животных без владельцев (в условных единицах); Утилизация пришедших в негодность и запрещенных к применению пестицидов и ядохимикатов (в тоннах) |  |  |  |  |  |
| Проекты и (или) программы | Государственная программа Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2015 – 2023 годы |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |
| Годы реализации |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники |
| 2015 год | 6 729,157 | 813,457 | 5 391,7 | 524,0 | 0,0 |
| 2016 год | 12 383,283 | 63,324 | 12 319,959 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 8 367,4 | 0,0 | 8 367,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 6 490,6 | 0,0 | 6 490,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 9 091,4 | 0,0 | 9 091,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 8 933,6 | 0,0 | 8 933,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 4 391,6 | 0,0 | 4 391,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 10 720,9 | 0,0 | 10 720,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год | 5 752,1 | 0,0 | 5 752,1 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 72 860,04 | 876,781 | 71 459,259 | 524,0 | 0,0 |
| расходы, связанные с реализацией проектов или программ <3> |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 год | 6 729,157 | 813,457 | 5 391,7 | 524,0 | 0,0 |
| 2016 год | 12 383,283 | 63,324 | 12 319,959 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 8 367,4 | 0,0 | 8 367,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 6 490,6 | 0,0 | 6 490,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 9 091,4 | 0,0 | 9 091,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 8 933,6 | 0,0 | 8 933,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 4 391,6 | 0,0 | 4 391,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 10 720,9 | 0,0 | 10 720,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год | 5 752,1 | 0,0 | 5 752,1 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 72 860,4 | 876,781 | 71 459,259 | 524,0 | 0,0 |

- Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы

Настоящая программа определяет цели, задачи и основные направления развития сельского хозяйства, механизмы реализации предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности.

В агропромышленном комплексе района в настоящее время сложилась многоукладная система экономики, представленная 17 сельскохозяйственными предприятиями, 3 предприятиями перерабатывающей промышленности, 350 действующими крестьянско-фермерскими хозяйствами, более 30 тысяч личными подсобными хозяйствами.

В 2019 - 2021 годах среднегодовые темпы прироста продукции сельского хозяйства составили 5,5 процентов. По сравнению с 2019 годом, валовой сбор зерна в 2020 году составил 123,6 процентов, масличных культур – 136,8 процентов, овощей – 111,8 процентов, плодов и ягод – 100,3 процентов, производство скота и птицы на убой (в живом весе) за указанный период составило 108,9 процентов, производство  молока  составило 101,9 процентов, производство яиц составило 93,6 процентов (предприятием ООО «Ставропольский бройлер»  посадка ремонтного молодняка была произведена позже по сравнению с 2019 годом, соответственно период яйценоскости наступил позже).

Замедление экономического роста в сельском хозяйстве, отсутствие условий для альтернативной занятости на селе, исторически сложившийся низкий уровень социальной и инженерной инфраструктуры обусловили обострение социальных проблем на селе.

Основными причинами относительно медленного развития отрасли сельского хозяйства являются:

- низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, обновления основных производственных фондов и воспроизводства используемых в сельскохозяйственном производстве земельных ресурсов;

- неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства, прежде всего неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, готовой продукции;

- финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, недостаточным притоком частных инвестиций в развитие отрасли, слабым развитием страхования при производстве сельскохозяйственной продукции.

В этих обстоятельствах создание условий ускорения темпов роста объемов сельскохозяйственного производства на основе повышения его конкурентоспособности становится приоритетным направлением аграрной экономической политики.

Динамика развития агропромышленного комплекса до 2023 года будет формироваться под воздействием разнонаправленных факторов.

С одной стороны, скажутся меры, которые были приняты в последние годы по повышению устойчивости агропромышленного производства, с другой стороны, сохранится сложная макроэкономическая обстановка в связи с последствиями кризиса, что усиливает вероятность реализации рисков для устойчивого и динамичного развития аграрного сектора экономики.

В части основных показателей Программы прогнозируются:

индекс производства продукции сельского хозяйства в малых формах хозяйствования в 2023 году к уровню 2019 года – 106,0 процентов, в том числе продукции растениеводства – 108,3 процентов, продукции животноводства –  101,2 процента;

Среднегодовой темп роста валовой продукции сельского хозяйства в период до 2020 года должен составить не менее 101,2 процентов.

Прогнозируемые объемы производства продукции сельского хозяйства по большинству их видов позволят (с учетом допустимого ввоза) обеспечить питание населения района по рациональным нормам.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной Программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Производство продукции сель-ского хозяйства в малых формах хозяйствования (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 3 | 104,6 | 105,8 | 105,3 | 105,5 | 105,7 | 105,9 | 106,0 | 106,0 | 106,0 |
| 1.2. | Производство продукции растениеводства в малых формах хозяйствования (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 3 | 108,1 | 108,6 | 107,9 | 108,0 | 108,1 | 108,2 | 108,3 | 108,3 | 108,3 |
| 1.3. | Индекс производ-ства продукции животноводства в малых формах хозяйствования (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 3 | 100,9 | 101,3 | 100,8 | 100,9 | 101,0 | 101,1 | 101,2 | 101,2 | 101,2 |
| 2 | Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования на селе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество вновь созданных КФХ | единиц |  | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 2.2 | Возмещение части затрат на строи-тельство теплиц, за приобретенное поголовье сельскохозяйственных животных, за реализованную продукцию животноводства | млн. руб. |  | 4,7 | 12,0 | 8,2 | 6,2 | 8,3 | 8,8 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 2.3 | Возмещение процентной ставки по кредитам | млн. руб. |  | 0,8 | 0,072 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма «Поддержка сельскохозяйственного производства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация мероприятий по утилизации пришедших в негодность и запрещенных к применению пестицидов и ядохимикатов | тонн |  | 26,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности животных без владельцев | единиц голов |  | 784 | 443 | 275 | 312 | 312 | 40 | 40 | 50 | 50 |

- Перечень и краткое описание Подпрограмм

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  | 11 | 12 |
| 1. | «Развитие малых форм хозяйствования на селе» | всего | 69233,94 | 5717,057 | 12080,983 | 8 169,4 | 6 231,7 | 8 331,4 | 8 755,0 | 4 214,0 | 10 351,6 | 5 382,8 | Увеличение объемов производства и реализации сельскохозяйственной продукции, повышение занятости и доходов сельского населения | Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Белореченский район |
|  |  | краевой бюджет | 64357,159 | 4903,6 | 12017,659 | 8 169,4 | 6 231,7 | 8 331,4 | 8 755,0 | 4 214,0 | 6 351,6 | 5 382,8 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 876,781 | 813,457 | 63,324 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1. | Возмещение части затрат на строитель-ство теплиц для выращивания овощей, за приобретенное поголовье сельскохозяйственных животных, за реализованную продукцию животноводства | всего | 64110,695 | 4665,9 | 12008,895 | 8169,4 | 6231,7 | 8 331,4 | 8 755,0 | 4 214,0 | 6 351,6 | 5 382,8 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 64110,695 | 4665,9 | 12008,895 | 8169,4 | 6231,7 | 8 331,4 | 8 755,0 | 4 214,0 | 6 351,6 | 5 382,8 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2. | Возмещение части затрат на строительство теплиц для выращивания ягодных насаждений | всего | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3. | Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | всего | 1123,245 | 1051,157 | 72,088 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 246,464 | 237,7 | 8,764 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 876,781 | 813,457 | 63,324 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2 | «Предупреждение возникновения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций» | всего | 3626,1 | 1012,1 | 302,3 | 198,0 | 258,9 | 760,0 | 178,6 | 177,6 | 369,3 | 369,3 | Регулирование численности животных без владельцев на территории муниципального образования Белореченский район | Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Белореченский район |
|  |  | краевой бюджет | 3102,1 | 488,1 | 302,3 | 198,0 | 258,9 | 760,0 | 178,6 | 177,6 | 369,3 | 369,3 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 524,0 | 524,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных в части регулирования численности животных без владельцев на территории муниципального образования Белореченский район | всего | 3102,1 | 488,1 | 302,3 | 198,0 | 258,9 | 760,0 | 178,6 | 177,6 | 369,3 | 369,3 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 3102,1 | 488,1 | 302,3 | 198,0 | 258,9 | 760,0 | 178,6 | 177,6 | 369,3 | 369,3 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.2 | Организация мероприятий по утилизации пришедших в негодность и запрещенных к применению пестицидов и ядохимикатов | всего | 524,0 | 524,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Утилизация 18,5 тонн пришедших в негодность и запрещенных к применению пестицидов и ядохимикатов | Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Белореченский район |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 524,0 | 524,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого | всего | 72860,04 | 6729,157 | 12383,283 | 8367,4 | 6490,6 | 9091,4 | 8933,6 | 4391,6 | 10720,9 | 5752,1 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 71459,259 | 5391,7 | 12319,959 | 8367,4 | 6490,6 | 9091,4 | 8933,6 | 4391,6 | 10720,9 | 5752,1 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 876,781 | 813,457 | 63,324 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 524,0 | 524,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий Программы, предусмотренных в следующих Подпрограммах:

Подпрограмма 1 «Развитие малых форм хозяйствования на селе» (приложение №1 к настоящей программе);

Подпрограмма 2 «Поддержка сельскохозяйственного производства» (приложение №2 к настоящей программе).

В рамках Подпрограммы 1 мероприятия сгруппированы по следующим направлениям:

Предоставление субсидий гражданам, ведущим ЛПХ, КФХ, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства (далее - МФХ);

Субсидирование процентной ставки по кредитам и займам, полученным МФХ.

В рамках Подпрограммы 2 мероприятия сгруппированы по следующим направлениям:

регулирования численности животных без владельцев;

утилизации пришедших в негодность и запрещенных к применению пестицидов и ядохимикатов.

- Меры муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы

При реализации настоящей Программы и для достижения поставленных ею целей необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, операционные и прочие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации Программы являются 
минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения 
намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке 
приоритетных направлений и показателей Программы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации 
Программы существенными являются следующие риски:

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения 
внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной 
экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. Реализация данных рисков может вызвать 
необоснованный рост стоимости физкультурно-спортивных услуг, снизить их доступность и сократить инвестиции в инфраструктуру спорта высших 
достижений.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и 
недостаточным вследствие этого уровнем финансирования из средств бюджета муниципального образования Белореченский район, секвестрованием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности. Реализация данных рисков может повлечь срыв программных мероприятий, что существенно сократит число лиц, занимающихся сельскохозяйственным производством.

Вероятность реализации финансовых рисков в значительной степени 
связана с возможностью реализации макроэкономических рисков. Однако, 
учитывая практику программного бюджетирования, охватывающего 
среднесрочную перспективу, данные риски можно оценить как умеренные.

Меры управления рисками реализации Программы основываются на 
следующем анализе:

Наибольшее отрицательное влияние на реализацию Программы может 
оказать реализация макроэкономических рисков и связанных с ними 
финансовых рисков. В рамках Программы отсутствует возможность 
управления этими рисками. Возможен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации 
мероприятий Программы;

- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и 
показателей Программы.

Минимизация указанных рисков достигается в ходе регулярного 
мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий Программы.

6. Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

При корректировке Программы, по мере выявления или возникновения нерегулируемых вопросов нормативного правового характера, ответственный исполнитель Программы разрабатывает проекты нормативных правовых актов муниципального образования Белореченский район и вносит их в установленном порядке.

7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно.

Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели результативности по направлениям, которые отражают выполнение мероприятия Программы.

Методика оценки эффективности муниципальной программы (далее Методика) представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам) и по итогам реализации программы в целом как результативности программы исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию программы.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий) и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов;

3. Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования Белореченский район;

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий, входящих в муниципальную программу (далее - оценка степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия), как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

1) Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию. Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

2) Мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Белореченский район, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему (качеству) муниципальных услуг (работ) в соответствии с:

соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого муниципальными бюджетным или муниципальными автономным учреждением муниципального образования Белореченский район и органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия его учредителя;

показателями бюджетной сметы муниципального казенного учреждения муниципального образования Белореченский район.

3) По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в бюджете на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального образования Белореченский район по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Белореченский район;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета муниципального образования Белореченский район;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального образования Белореченский район.

Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы, ведомственной целевой программы или основного мероприятия из краевого бюджета составляет менее 75%, по решению координатора муниципальной программы показатель оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования Белореченский район может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия). Данный показатель рассчитывается по формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

СРм - степень реализации всех мероприятий подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где:

СРп/п - степень реализации муниципальной программы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя муниципальной программы;

N - число целевых показателей муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз >1, значение СДп/ппз принимается равным.

При оценке степени реализации муниципальной программы координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

, где:

ki - удельный вес, отражающий значимость целевого показателя, = 1.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) и оценки эффективности использования средств краевого бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п * Эис, где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

СРп/п - степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Эффективность реализации программы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации программы признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) признается неудовлетворительной.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгппз = ЗПгпл / ЗПгпф, где:

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПГПф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение СДгппз принимается равным.

При оценке степени реализации муниципальной программы координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей.

При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

, где:

ki - удельный вес, отражающий значимость показателя, = 1.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий) по следующей формуле:

, где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

kj - коэффициент значимости подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Белореченский район (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Белореченский район (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий).

Эффективность реализации муниципальной программы призна-ется высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы призна-ется средней в случае, если значение ЭРгп, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

- Механизм реализации муниципальной программы

и контроль за ее выполнением

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» и постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 г. №1204 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

# Механизм реализации Программы предполагает

Текущее управление осуществляется координатором Программы – управлением сельского хозяйства администрации муниципального образования Белореченский район.

Координатор Программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с иными исполнителями отдельных мероприятий Программы;

формирует структуру Программы и перечень координаторов подпрограмм, иных исполнителей отдельных мероприятий Программы;

организует реализацию программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, иных исполнителей отдельных мероприятий Программы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в Программу и несет ответственность за достижение целевых показателей Программы;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов по подпрограммам, иных

исполнителей отдельных мероприятий Программы;

проводит оценку эффективности Программы;

готовит годовой отчет о ходе реализации Программы;

осуществляет иные полномочия, установленные Программой.

Методика оценки эффективности реализации Программы основывается

на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет администрация муниципального образования Белореченский район.»

Заместитель главы муниципального образования

Белореченский район, начальник управления

сельского хозяйства                                                                         М.А. Ляфишев