Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования Белореченский район

от____________№______

«Приложение 1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации муниципального образования

Белореченский район

от 25.12.2023 №1678

(в редакции постановления администрации муниципального образования Белореченский район

от____________№______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

### 1. Паспорт муниципальной программы

| Координатор муниципальной программы | Администрация муниципального образования Белореченский район (управление промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ администрации муниципального образования Белореченский район) |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы | не предусмотрены |
| Период реализации | 2024 - 2029 годы |
| Цели муниципальной программы | - создание системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории сельских поселений муниципального образования Белореченский район, позволяющей снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду; - экологическое просвещение и формирование экологической культуры на территории муниципального образования Белореченский район; - повышение экологической безопасности в сфере обращения с отходами производства и потребления; - оценка состояния окружающей среды и прогнозирование её изменений под воздействием природных и (или) антропогенных факторов. |
| Направления (подпрограммы) (при наличии) | не предусмотрены |
| Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за период ее реализации, рублей | 632 115 909,52 рублей |
| Увязка со стратегическими целями стратегии социально-экономического развития муниципального образования Белореченский район | не предусмотрены |
| Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации | комфортная и безопасная среда для жизни |

### 2. Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значения показателя |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя |  | Связь с показателями НЦ, ВДЛ, ОМСУ, ГП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| 1 | Показатели целей муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Цель муниципальной программы - создание системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории сельских поселений муниципального образования Белореченский район, позволяющей снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | доля обустроенных контейнерных площадок на территории сельских поселений Белореченского района; | процент | 67,6 | 73 | 78 | 84* | 89* | 94* | 100* |  | Управление промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ |  |  |
| 1.1.2 | доля очищенных контейнерных площадок, на территории сельских поселений Белореченского района; | процент | 100 | 100 | 100 | 100* | 100* | 100* | 100* |  | Управление промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ |  |  |
| 2 | Показатели проектной части муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Цель муниципальной программы - создание системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории сельских поселений муниципального образования Белореченский район, позволяющей снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | количество обустроенных площадок на территории сельских поселений Белореченского района; | штук | 11 | 41 | 122 | 101* | 100* | 100* | 100* |  | Управление промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ |  |  |
| 2.2.2 | количество очищенных контейнерных площадок, на территории сельских поселений Белореченского района; | штук | 207 | 207 | 225 | 326* | 426* | 526* | 626* |  | Управление промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ |  |  |
| 2.2.3 | количество приобретенных контейнеров для раздельного сбора ТКО на территории сельских поселений Белореченского района | штук | 0 | 30 | 66 | 106* | 106* | 106* | 106* |  | Управление промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ |  |  |
| 2.2.4 | количество приобретенных контейнеров для сбора ТКО на территории сельских поселений Белореченского района | штук | 0 | 0 | 70 | 216* | 100* | 100* | 100* |  | Управление промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ |  |  |
| 3.1 | Цель муниципальной программы - экологическое просвещение и формирование экологической культуры на территории муниципального образования Белореченский район; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | количество приобретенных агитационных, информационных материалов по вопросам обращения с ТКО | штук | 8 | 8 | 8 | 8* | 8* | 8* | 8* |  | Управление промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ |  |  |
| 4.1 | Цель муниципальной программы - повышение экологической безопасности в сфере обращения с отходами производства и потребления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Количество рекультивированных свалок | штука | - | 0 | 0 | 1 | - | - | - | Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 г. N 2765-р); постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2020 г. N 1657 "О Единых требованиях к объектам обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов" | Управление промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ |  | НЦ: ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озеро Байкал и ТелецкоЕ |
| 5.1 | Цель муниципальной программы - оценка состояния окружающей среды и прогнозирование её изменений под воздействием природных и (или) антропогенных факторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Количество проведенных исследований и полученных гидрологических заключений | штука | - | 1 | - | - | - | - | - |  | Управление промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ |  |  |
| ### 3. Структура муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 3.1. Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Общая характеристика, наименование мероприятия | Год реализации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Значения результата реализации мероприятия по годам |  | Ответственный за достижение результата |  | Связь с показателями целей муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | КБ | МБ | ВБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |
| Задача муниципальной программы - доведение эксплуатационного и санитарно-гигиенического состояния контейнерных площадок, расположенных на территории сельских поселений Белореченского района до требований, соответствующих законодательству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий - создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - управление промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обустройство контейнерных площадок (укладка твердого покрытия площадки с обустройством съездов, установка крыши, ограждения с трех сторон) | 2024 год | 3166847,00 | 0,00 | 0,00 | 3166847,00 | 0,00 | Количество обустроенных контейнерных площадок |  |  | штук |  |  | 41 |  | Управление промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ |  | 1.1.1 |  |
|  |  | 2025 год | 9882000,00 | 0,00 | 0,00 | 9882000,00 | 0,00 |  |  |  | штук |  |  | 122 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 год | 8181000,00 | 0,00 | 0,00 | 8181000,00 | 0,00 |  |  |  | штук |  |  | 101 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 год | 10600000,0 | 0,00 | 0,00 | 10600000,0 | 0,00 |  |  |  | штук |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 год | 10600000,0 | 0,00 | 0,00 | 10600000,0 | 0,00 |  |  |  | штук |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 год | 10600000,0 | 0,00 | 0,00 | 10600000,0 | 0,00 |  |  |  | штук |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО | 53029847,0 | 0,00 | 0,00 | 53029847,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Содержание контейнерных площадок (уборка мусора вокруг контейнеров и контейнерной площадки в радиусе 2-х метров, мытье площадок, мойка контейнеров, окос прилегающей территории в летнее время в радиусе 2-х метров, дератизация и дезинфекция контейнеров, очистка контейнерной площадки включая крышу в зимнее время от снега и наледи, посыпка прилегающей территории песком, покраска металлических конструкций контейнерной площадки) | 2024 год | 3044953,00 | 0,00 | 0,00 | 3044953,00 | 0,00 | Количество очищенных контейнерных площадок |  |  | штук |  |  | 207 |  | Управление промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ |  | 1.1.2 |  |
|  |  | 2025 год | 3640725,00 | 0,00 | 0,00 | 3640725,00 | 0,00 |  |  |  | штук |  |  | 225 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 год | 5802506,00 | 0,00 | 0,00 | 5802506,00 | 0,00 |  |  |  | штук |  |  | 326 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 год | 8340611,00 | 0,00 | 0,00 | 8340611,00 | 0,00 |  |  |  | штук |  |  | 426 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 год | 11328351,54 | 0,00 | 0,00 | 11328351,54 | 0,00 |  |  |  | штук |  |  | 526 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 год | 14830233,59 | 0,00 | 0,00 | 14830233,59 | 0,00 |  |  |  | штук |  |  | 626 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО | 46987380,13 | 0,00 | 0,00 | 46987380,13 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов | 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество обустроенных контейнерных площадок |  |  | штук |  |  | 0 |  | Управление промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ |  | 1.1.4 |  |
|  |  | 2025 год | 1400000,00 | 0,00 | 0,00 | 1400000,00 | 0,00 |  |  |  | штук |  |  | 70 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 год | 4320000,00 | 0,00 | 0,00 | 4320000,00 | 0,00 |  |  |  | штук |  |  | 216 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 год | 2000000,00 | 0,00 | 0,00 | 2000000,00 | 0,00 |  |  |  | штук |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 год | 2000000,00 | 0,00 | 0,00 | 2000000,00 | 0,00 |  |  |  | штук |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 год | 2000000,00 | 0,00 | 0,00 | 2000000,00 | 0,00 |  |  |  | штук |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО | 11720000,0 | 0,00 | 0,00 | 11720000,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача муниципальной программы - организация раздельного сбора ТКО на территории сельских поселений Белореченского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий - участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных районов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - управление промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов | 2024 год | 600720,00 | 0,00 | 0,00 | 600720,00 | 0,00 | Количество приобретенных контейнеров для РСО |  |  | штук |  |  | 30 |  | Управление промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ |  | 1.1.3 |  |
|  |  | 2025 год | 1782000,00 | 0,00 | 0,00 | 1782000,00 | 0,00 |  |  |  | штук |  |  | 66 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 год | 2862000,00 | 0,00 | 0,00 | 2862000,00 | 0,00 |  |  |  | штук |  |  | 106 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 год | 2862000,00 | 0,00 | 0,00 | 2862000,00 | 0,00 |  |  |  | штук |  |  | 106 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 год | 2862000,00 | 0,00 | 0,00 | 2862000,00 | 0,00 |  |  |  | штук |  |  | 106 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 год | 2862000,00 | 0,00 | 0,00 | 2862000,00 | 0,00 |  |  |  | штук |  |  | 106 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО | 13830720,0 | 0,00 | 0,00 | 13830720,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача муниципальной программы - повышение информированности населения по вопросам обращения с ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий - организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - управление промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение агитационных, информационных материалов по обращению с твердыми коммунальными отходами | 2024 год | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 | Количество приобретенных материалов |  |  | штук |  |  | 8 |  | Управление промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ |  | 1.2.1 |  |
|  |  | 2025 год | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 |  |  |  | штук |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 год | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 |  |  |  | штук |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 год | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 |  |  |  | штук |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 год | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 |  |  |  | штук |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 год | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 |  |  |  | штук |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 300000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача муниципальной программы - проведение мероприятий по предотвращению деградации земель и восстановлению их плодородия посредством приведения земель в состояние, пригодное для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, в том числе путем устранения последствий загрязнения почвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий – реализация мероприятий по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности (рекультивация земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - управление промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Рекультивация земельного участка, расположенного в Родниковском сельском поселении | 2024 | 270402362,39 | 0,00 | 181 822 200,00 | 88580162,39 | 0,00 | Проведена рекультивация свалок |  |  | штук |  |  | 0 |  | Управление промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ |  | 1.3.1 |  |
|  |  | 2025* | 211153600,00 | 0,00 | 184143800,00 | 27009800,00 | 0,00 |  |  |  | штук |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026* | 28546000,00 | 0,00 | 1834200,00 | 26711800,00 | 0,00 |  |  |  | штук |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | штук |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | штук |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | штук |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО | 510101962,39 | 0,00 | 367800200,00 | 142301762,39 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача муниципальной программы – проведение гидрологических исследований о возможности добычи подземных вод на территории Белореченского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий – организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - управление промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Получение гидрологического заключения о возможности добычи подземных вод на территории Белореченского района | 2024 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 146 000,00 | 0,00 | Получено заключений |  |  | штук |  |  | 1 |  | Управление промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ |  | 5.1.1 |  |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 146 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе | 2024 | 277 410 882,39 | 0,00 | 181822200,00 | 95 588 682,39 | 0,00 | Х |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |  |
|  |  | 2025 | 227908325,00 | 0,00 | 184143800,00 | 43764525,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 49761506,00 | 0,00 | 1834200,00 | 47927306,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027* | 23852611,00 | 0,00 | 0,00 | 23852611,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028* | 24840351,54 | 0,00 | 0,00 | 24840351,54 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029* | 28342233,59 | 0,00 | 0,00 | 28342233,59 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 632 115 909,52 | 0,00 | 367800200,00 | 264 315 709,52 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего, в том числе: | 277 410 882,39 | 227908325,00 | 49761506,00 | 23852611,00 | 24840351,54 | 28342233,59 | 632 115 909,52 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Краснодарского края | 181822200,00 | 184143800,00 | 1834200,00 | 0 | 0 | 0 | 367800200,00 |
| местный бюджет | 95442682,39 | 43764525,00 | 47927306,00 | 23852611,00 | 24840351,54 | 28342233,59 | 264 315 709,52 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем налоговых расходов муниципального образования (справочно при наличии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

».

Заместитель главы муниципального

образования Белореченский район                                                                                                                           В.Н. Килин