Приложение 2

к муниципальной программе муниципального образования Белореченский район

«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, развитие культуры народов, проживающих на территории муниципального образования Белореченский район, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов»

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования Белореченский район

«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, развитие культуры народов,

проживающих на территории муниципального образования Белореченский район, профилактика

межнациональных (межэтнических) конфликтов»

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус |  | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель: сохранение стабильной общественно - политической обстановки на территории муниципального образования Белореченский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача: гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Проведение семинаров, круглых столов по вопросам гармонизации межнациональных отношений и предупреждения межнациональных конфликтов | 3 |  | 2023 | 30,0 | - | - | 30,0 | - | Проведены семинары, круглые столы по вопросам гармонизации межнациональных отношений и предупреждения межнациональных конфликтов | Администрация муниципального образования Белореченский район (отдел по взаимодействию с правоохранительными органами), управление по делам молодежи, управление культуры, управление образованием администрации муниципального образования Белореченский район |
|  |  |  |  | 2024 | 36,0 | - | - | 36,0 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 43,2 | - | - | 43,2 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 51,8 | - | - | 51,8 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2027 | 62,1 | - | - | 62,1 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2028 | 74,5 | - | - | 74,5 | - |  |  |
|  |  |  |  | всего | 297,6 | - | - | 297,6 | - |  |  |
| 1.1.2 | Проведение этно-социального мониторинга на территории муниципального образования Белореченский район | 3 |  | 2023 | - | - | - | - | - | Ежеквартально проводился этно-социальный мониторинг на территории Белореченского района | Администрация муниципального образования Белореченский район (отдел по взаимодействию с правоохранительными органами) |
|  |  |  |  | 2024 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2027 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2028 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | всего | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.3 | Освещение в средствах массовой информации, на официальном сайте проводимых мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений | 3 |  | 2023 | - | - | - | - | - | В средствах массовой информации опубликованы материалы по межнациональному согласию и профилактике экстремизма | Администрация муниципального образования Белореченский район (отдел по взаимодействию с правоохранительными органами), управление по делам молодежи, управление культуры, управление образованием администрации муниципального образования Белореченский район |
|  |  |  |  | 2024 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2027 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2028 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | всего | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.4 | Изготовление и размещение баннеров с социальной рекламой межнационального согласия | 3 |  | 2023 | 30,0 | - | - | 30,0 | - | Изготовлены баннеры, которые размещены на рекламных щитах | Управление по делам молодежи администрации муниципального образования Белореченский район |
|  |  |  |  | 2024 | 30,0 | - | - | 30,0 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 40,0 | - | - | 40,0 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 40,0 | - | - | 40,0 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2027 | 40,0 | - | - | 40,0 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2028 | 40,0 | - | - | 40,0 | - |  |  |
|  |  |  |  | всего | 220,0 | - | - | 220,0 | - |  |  |
| 1.1.5 | Изготовление наглядных материалов (стикеров, листовок, плакатов) по вопросам поддержания межнациональной стабильности и профилактике экстремизма в целях распространения при проведении мероприятий среди молодежи муниципального образования Белореченский район | 3 |  | 2023 | 10,0 | - | - | 10,0 | - | Изготовлено не менее 7000 единиц продукции | Управление по делам молодежи администрации муниципального образования Белореченский район |
|  |  |  |  | 2024 | 20,0 | - | - | 20,0 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 20,0 | - | - | 20,0 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 20,0 | - | - | 20,0 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2027 | 20,0 | - | - | 20,0 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2028 | 20,0 | - | - | 20,0 | - |  |  |
|  |  |  |  | всего | 110,0 | - | - | 110,0 | - |  |  |
| 1.1.6 | Организация и проведение научно-практической конференции «Стабильность и порядок в современном обществе. Вызов и угрозы» | 3 |  | 2023 | 10,0 | - | - | 10,0 | - | Проведена научно-практическая конференция «Стабильность и порядок в современном обществе. Вызов и угрозы» | Управление по делам молодежи администрации муниципального образования Белореченский район |
|  |  |  |  | 2024 | 10,0 | - | - | 10,0 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 10,0 | - | - | 10,0 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 20,0 | - | - | 20,0 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2027 | 20,0 | - | - | 20,0 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2028 | 20,0 | - | - | 20,0 | - |  |  |
|  |  |  |  | всего | 90,0 | - | - | 90,0 | - |  |  |
| 1.1.7 | Проведение мероприятий с учащимися образовательных учреждений по профилактике этнического и религиозного экстремизма, социально-речевой адаптации детей из семей мигрантов | 3 |  | 2023 | - | - | - | - | - | Проведены мероприятия с учащимися образовательных учреждений по профилактике этнического и религиозного экстремизма, социально-речевой адаптации детей из семей мигрантов | Управление образованием администрации муниципального образования Белореченский район |
|  |  |  |  | 2024 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2027 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2028 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | всего | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.8 | Выявление и мониторинг деятельности молодежных организаций и неформальных структур, лидеров в молодежной этносреде и лиц, склонных к крайним религиозным и националистическим проявлениям | 3 |  | 2023 | - | - | - | - | - | На постоянной основе проводится мониторинг деятельности молодежных организаций и неформальных структур, лидеров в молодежной этносреде и лиц, склонных к крайним религиозным и националистическим проявлениям | Управление по делам молодежи, управление образованием администрации муниципального образования Белореченский район |
|  |  |  |  | 2024 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2027 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2028 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | всего | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.9 | Проведение мероприятий, направленных на предотвращение любых форм дискриминации по признаку социальной, расовой, национальной, языковой, политической, идеологической или религиозной принадлежности | 3 |  | 2023 | - | - | - | - | - | Проведен мониторинг любых форм дискриминации | Администрация муниципального образования Белореченский район (отдел по взаимодействию с правоохранительными органами), управление по делам молодежи, управление образованием администрации муниципального образования Белореченский район |
|  |  |  |  | 2024 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2027 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2028 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | всего | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.10 | Участие членов общественной палаты и иных консультативных органов, созданных при органах местного самоуправления, в деятельности по гармонизации межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений | 3 |  | 2023 | - | - | - | - | - | Проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений | Администрация муниципального образования Белореченский район (отдел по взаимодействию с правоохранительными органами), управление по делам молодежи, управление образованием администрации МО Белореченский район |
|  |  |  |  | 2024 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2027 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2028 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | всего | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.11 | Проведение в образовательных организациях занятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной (межэтнической) и межконфессиональной дружбы, по обучению навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально-опасному поведению (в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность) всеми законными способами | 3 |  | 2023 | - | - | - | - | - | Проведены профилактические мероприятия в образовательных учреждениях и молодежной среде | Управление образованием, управление по делам молодежи администрации муниципального образования Белореченский район |
|  |  |  |  | 2024 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2027 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2028 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | всего | - | - | - | - | - |  |  |
| 2. | Цель: сохранение стабильной общественно-политической обстановки на территории муниципального образования Белореченский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача: обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с общественными объединениями, в том числе национально-культурными, направленного на стабилизацию этнополитической ситуации, информационно-пропагандистское сопровождение деятельности по противодействию экстремизму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Организация и проведение акций, посвященных православным праздникам |  | 3 | 2023 | 10,0 | - | - | 10,0 | - | Проведены акции, посвященные православным праздникам «Крещение Господне», «Рождество Христово», «Сретенье Господа нашего Иисуса Христа», «Вход Господень в Иерусалим», «Пасха», «Успение Богородицы», «Преображение» | Управление по делам молодежи администрации муниципального образования Белореченский район |
|  |  |  |  | 2024 | 10,0 | - | - | 10,0 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 10,0 | - | - | 10,0 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 10,0 | - | - | 10,0 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2027 | 20,0 | - | - | 20,0 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2028 | 20,0 | - | - | 20,0 | - |  |  |
|  |  |  |  | всего | 80,0 | - | - | 80,0 | - |  |  |
| 2.1.2 | Организация и проведение митинга памяти павших во время геноцида армян |  | 3 | 2023 | - | - | - | - | - | Проведен митинг памяти павших во время геноцида армян | Управление по делам молодежи администрации муниципального образования Белореченский район |
|  |  |  |  | 2024 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2027 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2028 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | всего | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.1.3 | Организация и проведение акции «Все МЫ разные, все МЫ равные» |  | 3 | 2023 | 10,0 | - | - | 10,0 | - | Проведена акция «Все МЫ разные, все МЫ равные» | Управление по делам молодежи администрации муниципального образования Белореченский район |
|  |  |  |  | 2024 | 10,0 | - | - | 10,0 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 10,0 | - | - | 10,0 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 10,0 | - | - | 10,0 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2027 | 10,0 | - | - | 10,0 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2028 | 20,0 | - | - | 20,0 | - |  |  |
|  |  |  |  | всего | 70,0 | - | - | 70,0 | - |  |  |

| 2.1.4 | Организация и проведение мероприятий по профилактике экстремистских проявлений в молодежной среде, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом | 3 | 2023 | - | - | - | - | - | Проведены мероприятия по профилактике экстремистских проявлений в молодежной среде, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом | Управление по делам молодежи администрации муниципального образования Белореченский район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2025 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2026 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2027 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2028 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.1.5 | Формирование в обществе атмосферы неприятия пропаганды и оправдания экстремистской идеологии, ксенофобии, национальной или религиозной исключительности | 3 | 2023 | - | - | - | - | - | Проведение профилактических бесед, освещение в средствах массовой информации | Управление образованием, управление по делам молодежи администрации муниципального образования Белореченский район |
|  |  |  | 2024 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2025 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2026 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2027 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2028 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.1.6 | Обеспечение адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции в общество, привлечение к реализации этих мероприятий работодателей, получающих квоты на привлечение иностранной рабочей силы | 3 | 2023 | - | - | - | - | - | Проведены мероприятия по обеспечению адаптации иностранных граждан, их интеграции в российское общество | Администрация муниципального образования Белореченский район (отдел по взаимодействию с правоохранительными органами) |
|  |  |  | 2024 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2025 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2026 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2027 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2028 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.1.7 | Принятие мер, препятствующих возникновению пространственной сегрегации, формированию этнических анклавов, социальной исключительности отдельных групп граждан | 3 | 2023 | - | - | - | - | - | Проведены мероприятия, направленные на профилактику принудительного разделения людей на расовые, этнические и другие группы | Администрация муниципального образования Белореченский район (отдел по взаимодействию с правоохранительными органами), управление по делам молодежи, управление образованием администрации муниципального образования Белореченский район |
|  |  |  | 2024 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2025 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2026 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2027 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2028 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.1.8 | Информирование граждан о текущей миграционной ситуации, её влиянии на различные аспекты жизни российского общества, а также противодействие распространению в информационном пространстве вызывающих в обществе ненависть и вражду ложных сведений о миграционных процессах | 3 | 2023 | - | - | - | - | - | Размещение информационных материалов в средствах массовой информации | Администрация муниципального образования Белореченский район (отдел по взаимодействию с правоохранительными органами) |
|  |  |  | 2024 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2025 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2026 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2027 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2028 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего | - | - | - | - | - |  |  |
| 3. | Цель: укрепление межнационального и межконфессионального согласия, развитие культуры народов, проживающих на территории муниципального образования Белореченский район, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача: укрепление межэтнического сотрудничества, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Организация и развитие уже имеющихся кружков и секций народного творчества всех национальностей, проживающих на территории поселений, при домах культуры | 3 | 2023 | 30,0 | - | - | 30,0 | - | Организована работа кружков народного творчества | Управление культуры администрации муниципального образования Белореченский район |
|  |  |  | 2024 | 35,4 | - | - | 35,4 | - |  |  |
|  |  |  | 2025 | 42,4 | - | - | 42,4 | - |  |  |
|  |  |  | 2026 | 46,6 | - | - | 46,6 | - |  |  |
|  |  |  | 2027 | 51,2 | - | - | 51,2 | - |  |  |
|  |  |  | 2028 | 56,3 | - | - | 56,3 | - |  |  |
|  |  |  | всего | 261,9 | - | - | 261,9 | - |  |  |
| 3.1.2 | Организация и проведение библиотечных выставок просмотров и выставок периодических изданий, направленных на формирование чувства единства, дружбы и братства между представителями национальностей | 3 | 2023 | 35,0 | - | - | 35,0 | - | Проведены библиотечные выставки | Управление культуры администрации муниципального образования Белореченский район |
|  |  |  | 2024 | 40,0 | - | - | 40,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2025 | 48,0 | - | - | 48,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2026 | 57,6 | - | - | 57,6 | - |  |  |
|  |  |  | 2027 | 69,1 | - | - | 69,1 | - |  |  |
|  |  |  | 2028 | 82,9 | - | - | 82,9 | - |  |  |
|  |  |  | всего | 332,6 | - | - | 332,6 | - |  |  |
| 3.1.3 | Изготовление методических пособий для работников учреждений культуры | 3 | 2023 | 25,0 | - | - | 25,0 | - | Изготовлены методические пособия для учреждений культуры | Управление культуры администрация муниципального образования Белореченский район |
|  |  |  | 2024 | 30,0 | - | - | 30,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2025 | 36,0 | - | - | 36,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2026 | 43,2 | - | - | 43,2 | - |  |  |
|  |  |  | 2027 | 52,2 | - | - | 52,2 | - |  |  |
|  |  |  | 2028 | 62,6 | - | - | 62,6 | - |  |  |
|  |  |  | всего | 249,0 | - | - | 249,0 | - |  |  |
| 3.1.4 | Проведение районных Дней Национальностей с демонстрацией народных обрядов, организацией национальных кухонь | 3 | 2023 | 40,0 | - | - | 40,0 | - | Проведены Дни национальностей | Управление культуры администрации муниципального образования Белореченский район |
|  |  |  | 2024 | 48,0 | - | - | 48,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2025 | 57,6 | - | - | 57,6 | - |  |  |
|  |  |  | 2026 | 69,1 | - | - | 69,1 | - |  |  |
|  |  |  | 2027 | 82,9 | - | - | 82,9 | - |  |  |
|  |  |  | 2028 | 99,4 | - | - | 99,4 | - |  |  |
|  |  |  | всего | 397,0 | - | - | 397,0 | - |  |  |
| 3.1.5 | Организация и проведение национальных культур «Хоровод дружбы» | 3 | 2023 | 200,0 | - | - | 200,0 | - | Проведен фестиваль национальных культур | Управление культуры администрации муниципального образования Белореченский район |
|  |  |  | 2024 | 220,0 | - | - | 220,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2025 | 230,0 | - | - | 230,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2026 | 250,0 | - | - | 250,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2027 | 270,0 | - | - | 270,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2028 | 290,0 | - | - | 290,0 | - |  |  |
|  |  |  | всего | 1460,0 | - | - | 1460,0 | - |  |  |
| 3.1.6 | Организация и проведение новогоднего фестиваля дружбы | 3 | 2023 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | Проведен новогодний фестиваль дружбы | Управление культуры администрации муниципального образования Белореченский район |
|  |  |  | 2024 | 120,0 | - | - | 120,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2025 | 130,0 | - | - | 130,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2026 | 150,0 | - | - | 150,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2027 | 170,0 | - | - | 170,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2028 | 190,0 | - | - | 190,0 | - |  |  |
|  |  |  | всего | 860,0 | - | - | 860,0 | - |  |  |
| 3.1.7 | Участие делегации Белореченского района в праздничных мероприятиях, посвященных празднованию Дня образования Краснодарского края | 3 | 2023 | 35,0 | - | - | 35,0 | - | Делегация Белореченского района направлена для участия в торжественном мероприятии | Управление культуры администрации муниципального образования Белореченский район |
|  |  |  | 2024 | 38,4 | - | - | 38,4 | - |  |  |
|  |  |  | 2025 | 42,3 | - | - | 42,3 | - |  |  |
|  |  |  | 2026 | 46,4 | - | - | 46,4 | - |  |  |
|  |  |  | 2027 | 51,0 | - | - | 51,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2028 | 54,3 | - | - | 54,3 | - |  |  |
|  |  |  | всего | 267,4 | - | - | 267,4 | - |  |  |
| 3.1.8. | Организация и проведение выставки мастеров ДПИ народностей проживающих на юге РФ, «Юг России» |  | 2023 | 120,0 | - | - | 120,0 | - | Делегация Белореченского района направлена для участия в торжественном мероприятии | Управление культуры администрации муниципального образования Белореченский район |
|  |  |  | 2024 | 144,0 | - | - | 144,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2025 | 172,8 | - | - | 172,8 | - |  |  |
|  |  |  | 2026 | 207,3 | - | - | 207,3 | - |  |  |
|  |  |  | 2027 | 248,8 | - | - | 248,8 | - |  |  |
|  |  |  | 2028 | 298,4 | - | - | 298,4 | - |  |  |
|  |  |  | всего | 1191,3 | - | - | 1191,3 | - |  |  |
| 3.1.9. | Организация деятельности, материально-техническое обеспечение молодежных клубов «Народы Кубани», «ArsDhol», «Кавказ» | 3 | 2023 | 30,0 | - | - | 30,0 | - | Улучшено материально-техническое обеспечение молодежных клубов «Народы Кубани», «ArsDhol», «Кавказ» | Управление по делам молодежи, управление культуры, администрации муниципального образования Белореченский район |
|  |  |  | 2024 | 30,0 | - | - | 30,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2025 | 30,0 | - | - | 30,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2026 | 30,0 | - | - | 30,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2027 | 30,0 | - | - | 30,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2028 | 40,0 | - | - | 40,0 | - |  |  |
|  |  |  | всего | 190,0 | - | - | 190,0 | - |  |  |
| 3.1.10. | Размещение в средствах массовой информации, а также ресурсах сети «Интернет» материалов, направленных на сохранение межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия, традиционных российских духовно-нравственных ценностей и приобщение к ним молодежи | 3 | 2023 | - | - | - | - | - | В средствах массовой информации, в том числе в сети «Интернет», размещены информационные материалы | Управление по делам молодежи, управление культуры, управление образованием администрации муниципального образования Белореченский район |
|  |  |  | 2024 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2025 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2026 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2027 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2028 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.11. | Включение в учебные планы, методические материалы учебных предметов, направленных на воспитание традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры межнационального (межэтнического) и межконфессионального общения, формирования у молодежи на всех этапах образовательного процесса общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, чувства гордости за историю России | 3 | 2023 | - | - | - | - | - | Проведение мероприятий среди учащейся молодежи | Управление образованием администрации муниципального образования Белореченский район |
|  |  |  | 2024 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2025 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2026 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2027 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2028 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.12. | Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации проектов, направленных на укрепление межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия, сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи, профилактику социально опасного поведения граждан и содействие духовно-нравственному развитию личности | 3 | 2023 | - | - | - | - | - | Проведены мероприятия среди учащейся молодежи | Управление образованием, управление по делам молодежи администрации муниципального образования Белореченский район |
|  |  |  | 2024 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2025 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2026 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2027 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2028 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Итого |  | 2023 | 715,0 | - | - | 715,0 | - | - | - |
|  |  |  | 2024 | 821,8 | - | - | 821,8 | - | - | - |
|  |  |  | 2025 | 922,3 | - | - | 922,3 | - | - | - |
|  |  |  | 2026 | 1052 | - | - | 1052 | - | - | - |
|  |  |  | 2027 | 1207,3 | - | - | 1207,3 | - | - | - |
|  |  |  | 2028 | 1358,4 | - | - | 1358,4 | - | - | - |
|  |  |  | Всего | 6076,8 | - | - | 6076,8 | - | - | - |
|  | В том числе по ГРБС: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Администрация муниципального образования Белореченский район |  | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2024 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2025 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2026 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2027 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2028 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Всего: | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Управление культуры администрации муниципального образования Белореченский район |  | 2023 | 615,0 | - | - | 615,0 | - | - | - |
|  |  |  | 2024 | 711,8 | - | - | 711,8 | - |  |  |
|  |  |  | 2025 | 802,3 | - | - | 802,3 | - |  |  |
|  |  |  | 2026 | 922,0 | - | - | 922,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2027 | 1057,3 | - | - | 1057,3 | - |  |  |
|  |  |  | 2028 | 1208,4 | - | - | 1208,4 | - |  |  |
|  |  |  | Всего: | 5316,8 | - | - | 5316,8 | - |  |  |
|  | Управление по делам молодежи администрации муниципального образования Белореченский район |  | 2023 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | - |
|  |  |  | 2024 | 110,0 | - | - | 110,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2025 | 120,0 | - | - | 120,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2026 | 130,0 | - | - | 130,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2027 | 140,0 | - | - | 140,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2028 | 150,0 | - | - | 150,0 | - |  |  |
|  |  |  | Всего: | 760,0 | - | - | 760,0 | - |  |  |
|  | Управление образованием администрации муниципального образования Белореченский район |  | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2024 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2025 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2026 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2027 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2028 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Всего: | - | - | - | - | - |  |  |

Заместитель главы муниципального образования

Белореченский район, начальник отдела

по взаимодействию с правоохранительными органами											И.В.Конюшенко