Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации муниципального образования Белореченский район

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН**

**«УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА»**

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО**

**ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН**

**«УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Администрация муниципального образования Белореченский район (отдел инвестиций и проектного сопровождения администрации муниципального образования Белореченский район) | | | | |
| Участники муниципальной программы | - | | | | |
| Цель муниципальной программы | Создание благоприятных условий для увеличения притока прямых инвестиций в экономику муниципального образования Белореченский район | | | | |
| Задачи муниципальной программы | - детализация приоритетов долгосрочного инвестиционного развития муниципального образования Белореченский район;  - формирование механизмов привлечения и поддержки инвестиций;  - презентация инвестиционного потенциала муниципального образования Белореченский район потенциальным инвесторам | | | | |
| Увязка со стратегическими целями Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Белореченский район <1> | - | | | | |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | 1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования.  2. Количество созданных новых рабочих мест.  3. Количество реализованных инвестиционных проектов. | | | | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Этапы реализации не предусмотрены. Сроки реализации: 2024 – 2029 гг. | | | | |
| Прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей <2> | всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| Годы реализации | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджеты | внебюджетные источники |
| 2024 год |  | 0,00 | 0,00 | 486,00 | 0,00 |
| 2025 год |  | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2026 год |  | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 |
| 2027 год |  | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 |
| 2028 год |  | 0,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 |
| 2029 год |  | 0,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 |
| Всего |  | 0,00 | 0,00 | 3076,00 | 0,00 |

1. **Целевые показатели муниципальной программы**

Для обеспечения возможности проверки достижения цели и решения задач, на реализацию которых направлена муниципальная программа муниципального образования Белореченский районе «Улучшение инвестиционного климата» (далее – муниципальная программа), определен перечень целевых показателей муниципальной программы, характеризующих ход ее реализации, согласно приложению 1 к муниципальной программе.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей муниципальной программы муниципального образования Белореченский район «Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Белореченский район» приведены в приложении 2 к муниципальной программе.

1. **Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 3 к муниципальной программе.

1. **Методика оценки эффективности реализации**

**муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с типовой методикой оценки эффективности и реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Белореченский район от 18 июля 2014 г. № 1429 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Белореченский район».

1. **Механизм реализации муниципальной программы**

**и контроль за ее выполнением**

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор – администрация муниципального образования Белореченский район (отдел инвестиций и проектного сопровождения администрации муниципального образования Белореченский район), который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

организует работу по достижению целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Координатор муниципальной программы предоставляет на бумажном и электронном носителях отчетные формы в отдел экономического развития администрации муниципального образования Белореченский район.

К отчетным формам с ежеквартальной периодичностью прилагается пояснительная записка о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Белореченский район за отчетный период.

Годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее – годовой доклад) подготавливается координатором муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в отдел экономического развития администрации муниципального образования Белореченский район годовой доклад на бумажном и электронном носителях.

Контроль за выполнением реализации мероприятий муниципальной программы осуществляет заместитель главы муниципального образования Белореченский район по вопросам финансовой, бюджетной, экономической и инвестиционной политики, торговли и защиты прав потребителей.

Начальник отдела инвестиций

и проектного сопровождения

администрации муниципального

образования Белореченский район О.В. Салова